## Slide 1
Projeto Boa Visão (Lei Nº 14.511/11), iniciativa para identificar problemas visuais e fornecer óculos aos alunos e docentes da rede pública de ensino.
OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA
Matriz de Monitoramento Compartilhado: inovação na governança intersetorial para a saúde ocular na rede pública de ensino de Pernambuco por meio do Projeto Boa Visão
Victor Travassos de Carvalho¹*, Rafaela Niels da Silva², Mariana Alves Lemos³, Carlos Henrique Tenório Almeida do Nascimento4
¹Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Recife, Pernambuco. 2Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Recife, Pernambuco. 3Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Recife, Pernambuco. 4Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Recife, Pernambuco.
*Autor correspondente: sanitaristavictor@mail.com
Foi realizado um diagnóstico situacional aprofundado do fluxo do Projeto Boa Visão, por meio de reuniões intersetoriais, mapeando as etapas críticas das agendas mensais das consultas, produção e entrega dos óculos. Identificadas as assimetrias informacionais e os principais gargalos logísticos, o trabalho culminou na criação da Planilha de Monitoramento Compartilhado, que estabeleceu KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) e responsabilidades de preenchimento para cada setor.
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
O aprendizado está na complexidade da intersetorialidade em uma rede (SES, SEE, LAFEPE, GERES, UPAEs, GREs e Escolas). O projeto estava sem monitoramento do fluxo de trabalho, dificultando o reconhecimento de suas etapas. A superação deu-se pelo engajamento das coordenações da Saúde, Educação e do LAFEPE na construção da matriz. A reflexão crítica aponta a necessidade de estabelecer protocolos padronizados e uma cultura de dados compartilhados desde o início de qualquer programa intersetorial.
APRENDIZADO E ANÁLISE CRÍTICA
Promover a integração das ações do Projeto Boa Visão por meio da análise dos pontos de fragilidade na comunicação e no fluxo de trabalho entre as Secretarias de Saúde (SES) e Educação (SEE) e o Laboratório Farmacêutico (LAFEPE), identificando áreas críticas e desenvolvendo uma matriz de indicadores.
OBJETIVOS
A Planilha de Monitoramento Compartilhado foi oficialmente adotada pelos três atores (SES, SEE e LAFEPE), instituindo um novo padrão de governança intersetorial. Sua implementação garantiu a sustentabilidade da solução, permitindo a identificação e correção precoce de falhas logísticas. O controle mensal e por unidade das etapas (agendas, receitas, produção e entrega) resultou em maior eficiência no cumprimento de prazos, reduzindo o tempo de acesso aos óculos e aumentando a transparência.
RESULTADOS
Conclui-se que a Matriz de Monitoramento Compartilhado é essencial para o controle efetivo de cada etapa do fluxo intersetorial. Sua implementação visa reduzir o tempo de espera e garantir o acesso estratégico aos óculos. Recomenda-se a manutenção e expansão desta ferramenta de governança para propiciar saúde ocular favorável, melhorando o rendimento escolar e reduzindo as taxas de evasão e repetência na rede pública estadual de ensino de PE.
CONCLUSÃO E/OU RECOMENDAÇÕES
Referências
PERNAMBUCO. Lei Nº 14.511, de 7 de dezembro de 2011. Cria o Projeto Boa Visão e estabelece as atribuições das Secretarias de Saúde e de Educação e do LAFEPE no âmbito do Projeto. Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Recife, 8 dez. 2011.
MAGALHÃES, R.; BODSTEIN, R. Avaliação de iniciativas e programas intersetoriais em saúde: desafios e aprendizados. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 861-868, 2009.
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (CBO). As condições de saúde ocular no Brasil. São Paulo: CBO, 2019.